## Modelo de proposta de alteração
NOME DO PROJETO | Alteração dos elementos na dashboard principal |  |  | DATA CRIADA | 15/04/2025 | Integrantes do grupo 6:
PROJETO DE MUDANÇA | GMUD 001-2025 |  |  | DATA DA VERSÃO | 2025-01-05 | Anne Yamasaki | Hygor Silva
ORGANIZAÇÃO | SafeGas Company |  |  | VERSÃO Nº. | 1.0.0 | Filipe Santana | João Torelli
CASO DE MUDANÇA | [5 empty] | Guilherme Mendes | Victor H. Orenga
MUDANÇA PROPOSTA | A proposta é fazer uma alteração completa na dashboard princiapal. A navbar precisa ser mais intuitiva para o usuário, com os botões de "Dashboard Geral", "Histórico de Alertas" e "Logout". Além disso, diversos elementos serão retirados e outros colocados, entre eles, a remoção de: "Nível atual de gás", "Status do sensor", "Ação a ser tomada", "Alerta nas ultimas 24h", os gráficos de quantidade de vazamento e nível de gás e a tabela referente ao Sensor, Apartamento, Status e Última Verificação. Agora a idéia é deixar a dashboard com menos elementos, apenas os necessários. Que são: "Total de sensores", "Sensores em Alerta", "Em Manutenção", "Última verificação", um select que permite selecionar a torre e os apartamentos respectivamente, um painel com todas as notificações existentes e as métricas usadas como referência para a padronização dos alertas, sendo elas: "Normal", "Alerta", "Crítico" e "Emergência".
POR QUE A MUDANÇA É NECESSÁRIA | É necessária para ajudar na visualização e tomada de decisão por parte do cliente. Facilitando o entendimento do usuário, trazendo apenas as informações que são necessárias.
RESULTADO PRETENDIDO | É esperado uma dashboard completa e "limpa" sem informações desnecessárias.
PERÍODO DE TEMPO ESTIMADOS | A implementação da nova dashboard no site deve demorar três (3) horas para subir e já voltar ao funcionamento padrão. A implementação será realizada durante a madrugada para não atrapalhar os clientes, ocorrendo 1:00 (uma) hora da manhã e terminando as 4:00 (quatro) horas da manhã.
FATORES ADICIONAIS | Para a implementação, o site deverá ficar fora do ar durante a GMUD e o suporte ao cliente estará de plantão para atender requisições. Todos os clientes e stakeholders serão notificados da mudança.
IMPACTO DAS PARTES INTERESSADAS | Comunicação a ser feita com as partes interessadas, identificando os potenciais benefícios e efeitos adversos para cada um.
| BENEFÍCIOS POTENCIAIS |  | POTENCIAIS EFEITOS ADVERSOS
STAKEHOLDER 1 - Equipe de IoT | Facilitação na integração da dasboard com o banco de dados. |  | Site ficará fora do ar, dados poderão ser perdidos.
STAKEHOLDER 2 - Equipe de Banco de Dados | Facilitação para integração com a dashboard. |  | Banco de dados poderá passar por instabilidade.
STAKEHOLDER 3 - Condomínio Ilha de Páscoa | Facilitação no entendimento da dashboard. |  | Site ficará fora do ar, portando não haverá consulta da situação atual dos apartamentos/ condomínio.
IMPACTO DE PESSOAL E OPERAÇÕES | Identifique áreas que podem ser impactadas pela mudança, e os benefícios potenciais e efeitos adversos para cada
| BENEFÍCIOS POTENCIAIS |  | POTENCIAIS EFEITOS ADVERSOS
PROCESSO | Facilitação na hora de estruturação dos dados, site ficará mais intuitívo. |  | Site ficará fora do ar e suporte pode ficar com alta demanda.
TECNOLOGIA | Identificação dos dados será mais simples e de forma mais coerente. |  | Site ficará fora do ar e banco de dados poderá sofrere instabilidade.
ESTRUTURA | Facilitação para identificar o problema, dados mais coesos. |  | Deverá haver uma mudança no suporte ao cliente para atender quaisquer dúvidas ou urgências por parte do usuário.
OUTRO
APROVAÇÃO
PARTIDO PROPONDO MUDANÇA |  | Equipe IoT - João Torelli | ASSINATURA
PARTE CONSULTIVA |  | Equipe de Banco de Dados - Hygor Silva | ASSINATURA
ENDOSSADO POR |  | Líder Front-End - Anne Yukari | ASSINATURA
COMENTÁRIOS ADICIONAIS
Pré-requisitos para a implementação, deverá passar por diversos testes antes da aplicação. E deverá contar com um plano de Roolback.
Calendário da Implementação
Informações necessárias
Equipes |  | DESCRIÇÃO |  | DATA DE VIGÊNCIA PROJETADA
Banco de dados |  | Farão testes antes para ver se está tudo certo. |  | 30/04/2025
Front-End |  | Após conclusão do da dashboard, testar para ver se tudo está conforme o esperado. Fazer validações com as outras equipes. |  | 30/04/2025
IoT |  | Fazer todos os ajustes e testes para que tudo funcione corretamente |  | 30/04/2025
Ambiente de Produção |  | Após tudo validado e aprovado, deverá subir a aplicação no site oficial |  | 25/05/2025
MUDANÇAS ESTRUTURAIS
PLANOS DE ROOLBACK
EQUIPES |  | DESCRIÇÃO |  | DATA DE VIGÊNCIA PROJETADA
Banco de dados |  | Backup de todos os dados. |  | 30/05/2025
Front-End |  | Dashboard antiga deve ser guardada para caso haja necessidade de voltar. |  | 30/05/2025
IoT |  | Todos os dados o sistemas deverão ter um backup. |  | 30/05/2025